## Hoja1
SPRINT 1 | Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | responsable | Estado | Estimado original | DIA 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | Revisión del sprint
| ID-001 | 8 |  |  | 8 días
| Crear home page de la pagina. | 4 | desarrollador | Terminado | 3 días | - | - | - |  |  | Se creo la pagina correctamente
| Crear elementos que se usara de la pagina. Botones de carga, descarga y textos como títulos e instrucciones | 4 |  | Terminado | 5 días | - | - | - | - | - | Se agregaron los botones, títulos e instrucciones solicitados
| ID-002 | 8 |  |  | 3 días
| Dar formato a los elementos dentro de la pagina mediante CSS. Utilizar los colores descritos por el cliente. | 4 | desarrollador | Terminado | 2 días. | - | - |  |  |  | Se ha dado los formatos que se pidieron
| Acomodar los elementos para que esta sean visualmente claros y sencillos ubicar dentro de la misma | 2 |  | Terminado | 2 días. | - | - |  |  |  | Se uso un acomodo simple y pocos elementos dentro la web
| ID-003 | 8 |  |  | 2 días
| Hacer que la pagina sea responsiva | 3 | desarrollador | Terminado | 2 días. | - | - |  |  |  | la pagina se visualiza perfecto en móviles y PC
| ID-004 | 8 |  |  | 8 dias
SPRINT 2 | Se debe de optimizar el codigo empleado para mejorar la velocidad de conversion | 4 | desarrollador | En proceso | [6 empty] | Se busca que el software se ejecute más rápido, optimizando algoritmos, estructuras de datos o eliminando cuellos de botella.
| ID-005 | 8 |  |  | 5 dias
| Debemos instalar un elemento de visualizacion del documento antes de descargar | 4 | desarrollador | no iniciado | [6 empty] | Se agregara elemento de visualicion al codigo html y en una posicion que se vea correcta junto a los demas elementos.
| ID-006 | 8 |  |  | 1 semana
SPRINT 3 | Se debe meter solicitud a google para pedir la monetizacion de la pagina | 4 | desarrollador | no iniciado | [6 empty] | Para este caso se debe tener la pagina ya publicada y esperar la aprobación.
| ID-007 | 8 |  |  | 1 semana
| Debemos de utilizar palabras claves en la pagina para que aparezca rapido en las busquedas de google | 5 | desarrollador | no iniciado | [6 empty] | Se optimiza mediante palabras claves para pocicionamiento en google search.
| ID-008 | 8 |  |  | 1 semana
sprint 4 | Se comenzara a crear base de datos para usuarios | 6 | desarrollador | no iniciado | [6 empty] | se creara la base de datos para guardar los datos de ususario