## Hoja1
ABCQUIM
Burn Down Chart
Fecha de inicio del proyecto hasta el final de la entrega | 48 puntos de historia de todos los sprints | puntos hechos por sprints terminados
FECHA | PUNTOS ESPERADOS | PUNTOS REALES
2024-10-10 | 48 | 48 | 1.7143
2024-10-11 | 46.2857 | 48
2024-10-12 | 44.5714 | 47
2024-10-13 | 42.8571 | 47
2024-10-14 | 41.1429 | 46
2024-10-15 | 39.4286 | 46
2024-10-16 | 37.7143 | 45
2024-10-17 | 36 | 45
2024-10-18 | 34.2857 | 45
2024-10-19 | 32.5714 | 44
2024-10-20 | 30.8571 | 41
2024-10-21 | 29.1429 | 38
2024-10-22 | 27.4286 | 39
2024-10-23 | 25.7143 | 35
2024-10-24 | 24 | 31
2024-10-25 | 22.2857 | 27
2024-10-26 | 20.5714 | 25
2024-10-27 | 18.8571 | 23
2024-10-28 | 17.1429 | 19
2024-10-29 | 15.4286 | 15
2024-10-30 | 13.7143 | 11
2024-10-31 | 12 | 11
2024-11-01 | 10.2857 | 11
2024-11-02 | 8.5714 | 10
2024-11-03 | 6.8571 | 9
2024-11-04 | 5.1429 | 6
2024-11-05 | 3.4286 | 3
2024-11-06 | 0 | 0