Elaborado por:

Rosa María Romero Baena

Josue Gerardo Garcia Velázquez

Aaron Almazán Garcia

Formato para el backlog

Product backlog: ABCQUIM

josue garcia

2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios cliente |
| ID-001 | Como cliente, quiero poder tener acceso a una página general que de información y muestre los elementos de la página. | Inicio | Completado | 1 semana | 1 | Alta |  |
| **ID-001 REVISION Y CAMBIOS** | **Una vez mostrado el trabajo al cliente nos comento lo que necesita y los cambios que se deberían realizar a estos.**  **Con esto en cuenta el equipo se reunió conforme a nuestro calendario y se decidió agregar un enunciado de historia (ID-002) para así mostrarle los cambios que nos comentó el cliente y que los necesita ver. Estos vienen en la sección de comentarios cliente.** | | | | | | |
| ID-002 | Como cliente, quiero una página web fácil de usar, para comprar productos de limpieza, de forma rápida y eficiente desde cualquier dispositivo. | Home page | Terminada | 2 días | 2 | Alta | * No contener muchos elementos visuales que saturen la página con opciones innecesarias. |
| ID-003 | Como cliente nuevo, quiero registrarme fácilmente en la página web para realizar compras a través de correo o red social. | Registro | terminada | 4 días | 2 | Alta | * Necesita que los accesos de usuario se encuentran en la parte superior derecha |
| ID-004 | Como cliente quiero poder buscar mis productos al ingresar palabras clave y con filtros para facilitar la búsqueda de estos. | Búsqueda | Terminada | 2 días | 2 | ALTA | * Usar colores neutros para fondos (Blanco, Gris Claro). * Colores primarios para acciones (Azul y verdes). * Los botones y buscadores de los productos deben ir al centro. |
| **ID-002, ID-003, ID-004 REVISION Y CAMBIOS** | **Una vez revisado el sprint #2 que llevo a cabo 3 enunciados de historia, el equipo llegó a la conclusión que estos no estaban bien definidos lo cual llevo a tener incongruencias con el sprint #2 el cual fue definido para esos enunciados, a continuación, se detallan los cambios:**   * **Se agrego un nuevo enunciado ID-005:**   **Esto con el fin de definir mas concretamente los enunciados anteriores a este y que se lleve a cabo de correcta.**   * **El enunciado con ID-005 llevara en conjunto lo de los 3 enunciados anteriores ya que se concluyó que básicamente es la creación del home page con sus menús y no necesita más. Es un resumen de estos y se hace para que queden concluidos.** * **El ID-006 era el anterior ID-005, esto se deja solo para no perder el hilo de estos.** | | | | | | |
| ID-005 | Como cliente, quiero una página web intuitiva, con un home page sencilla, que me permita registrarme fácilmente, buscar productos con palabras clave y filtros, y comprar de manera rápida y eficiente desde cualquier dispositivo. | Home page v2 | Terminado | 4 días | 3 | Alta | Se llevara a cabo esta tarea a manera de conclusión de los anteriores enunciados. |
| ID-005-SUB ENUNCIADO | Como cliente quiero ver mi logotipo de empresa en la pagina |  | Terminado | 1 día | 3 | Alta | Se solicita logotipo a cliente |
| **ID-005, REVISION Y CAMBIOS** | **Se reviso los cambios realizados para este id:**   * **El home page se visualiza correctamente** * **Los botones se encuentran donde se definieron en los comentarios del ID-003 y ID-004** * **Tambien los colores se definieron con respecto a los comentarios de los enunciados de historia ID-004.** | | | | | | |
| ID-006 | Como cliente, quiero un catálogo de productos y visualizar información detallada, incluyendo imágenes, descripciones, al hacer clic en cada producto. | Catalogo | En proceso | 6 días | 4 | Media |  |
| ID-007 | Como cliente quiero poder agregar productos a mi carrito de compra, elegir el lugar de envío y realizar el pago de manera fácil a través s de un formulario. | Carrito de compras | No iniciado | 8 días | 4 | Media |  |
| ID-008 | Como cliente, quiero recibir actualizaciones sobre el estado de mi pedido y el seguimiento de la entrega a través de un correo. | Seguimiento de envío | No iniciado | 5 días | 5 | Baja |  |
| ID-009 | Como cliente quiero conocer de la empresa información general, sus valores, misión y misión en una página a parte. | Nosotros | No iniciado | 5 días | 5 | Baja |  |
| **CAMBIOS GENERALES AL BACKLOG CORRESPONDEN A LA FECHA DE ENTREGA DEL MISMO, TAMBIEN SE IDENTIFICAN CON EL COLOR ROJO LO CUAL INDICA QUE ES EL ULTIMO CAMBIO REALIZADO** | | | | | | | |
| **REVISIONES Y CAMBIOS: ID-008 Se ha eliminado un enunciado de historia ID-009 y se adjuntó al ID-008, esto se llevo a cabo por que no era necesario separarlo ya que el enunciado engloba a toda la información de la empresa.** | | | | | | | |
| **REVISIONES Y CAMBIOS: Se implementado un nuevo sprint #5 esto con el fin de poder hacer que el enunciado ID-005 se realice a la brevedad y poder continuar.** | | | | | | | |
| **Se comenzó con el ID-006 Cambiando el enunciado de historia haciéndolo mas explicito y comenzar con el sprint#4** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Calendario de Revisión del Sprint |
| SPRINT #1 Inicio | | | | | | | | | | |
| Creación de diseño de la página | 1 | Desarrollador | Completado | 5 días |  |  |  |  |  | Dia 5 |
| Creación de menú de navegación | 1 | Desarrollador | Completado | 5 días |  |  |  |  |  | Dia 10 |
| Mostrar elementos del catálogo de productos | 1 | Desarrollador | Completado | 3 días |  |  |  |  |  | Día 13 |
| Agregar elementos extras de página web: imágenes complementarias, botones de redes sociales | 1 | Desarrollador | Completado | 2 días |  |  |  |  |  | Día 15 |
| Revisión final del sprint  Encargado: director del proyecto.  Al término del sprint se identifica que la estructura de la página de inicio tiene elementos organizados de forma proporcionada. El menú de navegación contiene los enlaces a las secciones del sitio. Algunos elementos del catálogo se muestran con claridad en la sección central de la página. Por último, se muestran los botones extras de la página se agregan al pie de la página. | | | | | | | | | | |
| Nota: Requerirá un día más para mejorar el formato del pie de página. | | | | | | | | | | |
| Reunión con el equipo y revisión de todo el sprint #1  De acuerdo a lo expresado del cliente al mostrar lo hecho durante el sprint #1 se decidió hacer cambios a la home page los cuales se mostraran en los enunciados de historia y se trabajaran en el sprint #2 | | | | | | | | | | |
| SPRINT #2 Home page | | | | | | | | | | |
| Crear el home page desde cero con los elementos básicos de una página de comercio que son los botones acciones de comprar y logeo. | 2 | Aaron(desarrollador)  Josue | Terminado | 3 días |  |  |  |  |  |  |
| Acomodo de los botones y elementos en la página como los solicito el cliente. | 4 | Aaron(desarrollador)  Josue | Terminado | 3 días |  |  |  |  |  |  |
| Revisión final del sprint  Encargado: director del proyecto.  Al término del sprint se identifican algunos errores en los enunciados de historia esto provoco algunos atrasos ya que no se tenían claros los entregables y por consecuencia no se hicieron de la manera correcta se ha definido un sprint #3 para llevar a cabo estos cambios que no se realizaron y poder concluir con los enunciados correctamente. | | | | | | | | | | |
| SPRINT #3 | | | | | | | | | | |
| Revisar el home page creado y hacer los cambios necesarios:  Que funcione correctamente el enlace, y sea responsivo. Se sube logotipo de la empresa en home page | 4 | Aaron(desarrollador)  Josue | Terminado | 1 día |  |  |  |  |  |  |
| Creación de botones:  Login de usuario y registro  Espacio de búsqueda de palabras y botón buscar | 4 | Aaron(desarrollador)  Josue | Terminado | 2 días |  |  |  |  |  |  |
| La página usara los colores definidos en los comentarios del enunciado de historia ID-004 | 4 | Aaron(desarrollador)  Josue | Terminado | 1 días |  |  |  |  |  |  |
| Revisión final del sprint  Encargado: director del proyecto.  Al término del sprint se identifica que la estructura de la página de inicio tiene elementos organizados de forma proporcionada. El menú de navegación contiene los elementos solicitados. Con esto concluido se avanzará al siguiente sprint. | | | | | | | | | | |
| SPRINT #4 | | | | | | | | | | |
| Documentar los datos de los productos a vender | 2 | Todo el equipo | Terminado | 1 días |  |  |  |  |  |  |
| Crear boton de catalogo para acceder al catalogo general | 4 | Todo el equipo | Terminado | 1 días |  |  |  |  |  |  |
| Subir los productos a la página que se van a vender, descripción, precio y vista. | 4 | Todo el equipo | En proceso | 4 días |  |  |  |  |  |  |
| Agregar carrito de compra y su formulario. | 4 | Aaron(desarrollador)  Josue | No iniciado | 1 días |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT #5 | | | | | | | | | | |
| Que se mande un -seguimiento vía WhatsApp y por correo de los pedidos solicitados. | 4 | Aaron(desarrollador)  Josue | No iniciado | 4 días |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la página web, así como valores, misión. | 2 | Aaron(desarrollador)  Josue | No iniciado | 4 días |  |  |  |  |  |  |
| Datos de contacto y soporte para la pagina | 2 | Aaron(desarrollador)  Josue | No iniciado | 4 días |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **LINK DE JIRA** | **LINK DE REPOSITORIO EN GITHUB** |
| https://ingjgerardo.atlassian.net/jira/software/projects/AB/boards/34/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiYThkOTZkNzAwNWZjNDc1NGFiYzY1ZWM5M2EwNWFlOGMiLCJwIjoiaiJ9 | https://github.com/Joshcx750/integrador1/tree/main/public |

IMAGEN DE WEB

